江苏科技大学研究生科技创新计划项目管理暂行办法

江科大校研〔2008〕187号

为了加强研究生的科研训练，强化研究生创新意识，培养研究生的创新能力，积极支持研究生开展创新性强、尤其是具有原创性课题的研究，提高研究生培养质量，根据江苏省《关于进一步提高研究生教育质量、加强高层次创新人才培养的若干意见》(苏教研[2008]1号)文件精神，结合我校实际，特制定本办法。

一、申请对象

我校全日制在读的研究生，基本完成课程学习，成绩合格，可申请研究生科技创新计划项目资助。每年研究生科技创新计划项目资助比例不超过当年开题研究生人数的5%。

二、资助条件

1．资助的学位论文选题是研究生独立设计的创新选题，其研究课题应结合我国当前或将来国民经济、科学技术发展中的重大理论和现实问题，瞄准国内外科技社会发展的热点和前沿问题。课题应在理论、实验、方法上应具有一定的创新性。

2．研究课题论证比较客观、充分，技术路线清晰，可行性强。预期可取得创新性成果，具有重大理论和实践意义。

3．申请者应具有较强的从事创新性研究工作的能力和素质，已具有相应的科研基本条件。

三、申报办法

1．研究生申请。研究生填写《江苏科技大学研究生科技创新计划项目申请书》，经导师推荐后交所在学院。

2．学院评审和推荐。所在学院按不超过当年开题研究生人数的7%进行评审、推荐，其中3～5%由学院评审自定（省重点学科5%，校重点学科4%，一般学科3%），报学校审核，其余由学院推荐到学校统一组织评审。

3．专家评审。学校组织专家组评审，申请人进行公开答辩，通过后公示立项。

4．研究生部每年11月份组织申报和评审，次年5月份进行中期检查。

四、立项与管理

1.研究生科技创新计划项目由研究生部组织实施和管理。

2．研究生科技创新计划项目包括自然科学研究项目和经管、人文、社科类研究项目。资助金额为：自然科学研究项目博士每项1万元，硕士每项5000元；经管、人文、社科类研究项目博士每项6000元，硕士每项3000元；立项一经批准即发放一半资助经费，其余经费根据中期检查的情况决定是否划拨余额。

3．项目研究经费由导师负责管理，使用范围仅限于与课题研究有关的必要开支，不得购置计算机等仪器设备，个人和单位不得以任何方式提取酬金。

4．项目研究期限一般不超过2年，应于学位授予前结题，如因特殊原因需延期的，项目负责人应提出书面申请，经导师同意、学院审核后报研究生部批准。

5．对于少数研究意义重大、研究成果显著，继续研究可望获得重大成果或重要突破的博士研究生科技创新计划项目，申请人在课题结题后可继续申请追加资助，经学院学位评定分委员会初审、研究生部组织专家组评审和研究生部审核通过后，可继续获得追加资助。

6．研究生部将对项目的进展情况进行抽查。对不按计划执行、无故延期或中止研究的视情节给予批评教育直至撤项处理。

7．省高校研究生科技创新计划项目从校研究生科技创新计划项目中择优推荐（与校研究生科技创新计划项目中期检查同步进行），不重复资助。

五、结题与验收

1．获资助研究生答辩前必须完成资助课题的结题工作。结题时，项目负责人应向学院提交项目结题报告书、已发表的学术论文等材料，由学院汇总后报研究生部，由研究生部组织专家评审验收。

2．受资助的博士、硕士研究生毕业前发表的学术论文应达到优秀博士、硕士研究生学位论文的最低要求。

六、本办法自发布之日起执行，由研究生部负责解释。原《江苏科技大学研究生学位论文资助送审及评优暂行办法》（江科大研〔2004〕123号）同时废止。